УТВЕРЖДАЮ

Директор  школы

____________ Бочкова И.А..

«____» _____________  20__

ПРОГРАММА ИНФОРМАТИЗАЦИИ

на 2011–2016 года

«МКОУ СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов»

г. Нефтекумска

2011

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Основание для разработки…………………………………………………… | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Анализ состояния информатизации в школе………………………......... | 4 |
|  | 2.1. | Программно–аппаратный компонент……………………………... | 4 |
|  | 2.2. | Кадровый компонент………………………………………………… | 10 |
|  | 2.3. | Нормативная база процесса информатизации……………………… | 12 |
|  | 2.4. | Реализованные проекты……………………………………………… | 12 |
| 3. | Формулировка цели и задач программы………………………………….. | 18 |
| 4. | Реализуемые проекты (краткое описание)………………………………... | 19 |
| 5. | Этапы реализации программы…………………………………………….. | 22 |
| 6. | План мероприятий программы………………………………………………. | 23 |
| 7. | Планирование результатов……….………………………………………… | 31 |
| 8. | Литература…………………………………………………………………….. | 34 |
|  | Приложение 1. Термины и понятия, используемые в программе….……. | 35 |
|  | Приложение 2. Разделы сайта школы……………………….………….. | 37 |

- Основание для разработки

- Концепция модернизации Российского образования.

- Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266–1 для разработки "Об образовании".

- Федеральная целевая программа развития образования на 2006 – 2010 годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2005 г. N 803.

- Указ Президента Р.Ф. «Об основах государственной политики в сфере информатизации».

- Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа".

2. Анализ состояния информатизации в школе

Информатизация общества вызвана необходимостью использования больших объемов информации во всех сферах человеческой деятельности, с одной стороны, и невозможностью формирования и обработки информации с помощью традиционных технологий и средств связи, с другой стороны.

За последние годы произошло коренное изменение роли и места  персональных компьютеров и информационных технологий в жизни общества. Человек, умело, эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникающих проблем, к организации своей деятельности. Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить современную школу. И поэтому сегодня, как никогда ранее, важен переход на качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной техники и информационных технологий во всех областях деятельности школы.

В настоящий момент информатизация процессов школы состоит из следующих основных компонентов (направлений):

1. Программно–аппаратный компонент, включает:

- оснащение техникой;

- организация и настройка локальных сетей, а также подключений к глобальным сетям;

- внедрение и эксплуатация программ и программных комплексов в образовательный и управленческий процессы школы.

2. Кадровый компонент (методическая поддержка, повышение квалификации, переподготовка, обобщение опыта педагогов и администрации школы).

3. Нормативная база процесса информатизации.

2.1. Программно–аппаратный компонент

По состоянию на август 2011 года в школе насчитывается около 60 единиц современной компьютерной техники. Сегодня на 56 учеников приходится 1 компьютер.

Таблица 1

Техническое обеспечение образовательного и административного процессов МОУ «СОШ №3» по состоянию на 01.08.2011

| Количество компьютеров в общеобразовательном учреждении | 56 (без ноутбуков) |
| --- | --- |
| Количество компьютерных классов в общеобразовательных учреждениях | 1+2(ММЦ) |
| в них компьютеров (указать комплектацию, например: 1+10; 1+11) | 10+21(ММЦ) |
| находятся в ЛВС | 31 |
| подключены к Интернет | 31 |
| установлен ПНПО «Первая Помощь» | 10 |
| Количество компьютеров, задействованных в учебном процессе | 47 |
| из них находятся в ЛВС | 31 |
| подключены к Интернет | 31 |
| установлен ПНПО «Первая Помощь» | 20 |
| Количество компьютеров, задействованных в административно–хозяйственной деятельности | 6 |
| из них находятся в ЛВС | 6 |
| подключены к Интернет | 6 |
| установлен ПНПО «Первая Помощь» | 3 |
| Классификация компьютеров по типу |  |
| IBM–совместимые | 56 (без ноутбуков) |
| Другие | 0 |
| Количество интерактивных комплексов (компьютер + интерактивная доска + мультимедиапроектор) | 4 |
| Количество интерактивных досок | 4 |
| Количество ноутбуков | 3 |
| Количество мультимедиапроекторов/ экранов | 10/10 |
| Количество интерактивных и графических планшетов | 1 |
| Количество веб–камер | 1 |
| Количество документ–камер | 0 |
| Количество цифровых видеокамер / фотоаппаратов | 1 |
| Количество принтеров цветных/ чёрно–белых | 2/11 |
| Количество МФУ (принтер + сканер + ксерокс) | 5 |
| Количество сканеров | 4 |
| Количество копировальных аппаратов | 1 |
| Число источников бесперебойного питания | 7 |

Из таблиц видно, что количественные показатели оснащенности современной компьютерной техники в школе находится на приемлемом уровне, тем не менее наряду с позитивными моментами существует ряд проблем, сдерживающих дальнейшее развитие информатизации:

- недостаточная оснащенность по отдельным позициям техники (интерактивные доски, цифровые фотоаппараты,  ноутбуки);

- износ компьютерного парка;

- фактическое отсутствие сервисного технического обслуживания компьютерной техники;

- отсутствие 100% охвата мультимедийных рабочих мест учителя во всех предметных кабинетах (кабинет химии);

- дороговизна оборудования.

Можно с уверенностью говорить, о том, что в современном мире, компьютер не подключенный хотя бы в локальную сеть теряет больше половины своей потенциальной функциональности, а потому уже с появлением первого компьютерного класса в школе была организована ЛВС, в которую входило 10 компьютеров учеников, компьютер учителя, который одновременно являлся и файл–сервером и шлюзом выхода в глобальную сеть Интернет.

В настоящее время в школьную сеть входят 31 персональных компьютеров и 3 ноутбука, расположенных на всех этажах школы, из них 13 компьютеров находятся в кабинете информатики № 407, 10 компьютеров находятся в кабинете информатики №207, 8 компьютеров находятся в кабинете информатики №405, 5 компьютеров в кабинете завучей, также в сеть подключены ПК секретаря школы и в пробном порядке компьютер одного из предметных кабинетов. Для организации сети были использованы 3 концентратора и одна Wi–Fi точка доступа, установленная в кабинете информатики №207. Концентраторы и точка доступа связаны между собой кабелем типа «витая пара», преимущественно располагающемся на 2 этаже.

На следующей диаграмме представлена динамика изменения количества компьютеров подключенных к школьной локальной сети.

Диаграмма 1. Динамика изменения количества компьютеров в ЛВС.

Несмотря на хорошую динамику развития школьной ЛВС остаются нерешенными ряд проблем затрудняющие дальнейшее развитие информатизации в этом направлении:

- Отсутствие навыков использования ЛВС в своей работе более чем у 80% педагогического коллектива.

- Затруднения настройки ЛВС на компьютерах под управлением ОС «АЛТ Линукс».

- Отсутствие навыков эффективной работы в глобальных сетях.

- Возрастающая интенсификация использования глобальных сетей резко увеличивает опасность вирусного заражения ЛВС.

- Повышенная загруженность компьютерных специалистов высокой квалификации.

Решение этих проблем выведет данное направление информатизации школы на новый качественный уровень и позволит говорить о единой информационной среде школы, проникающей не только в каждый кабинет, но и охватывающей каждого учителя и ученика.

Заключительным, и, пожалуй, наиболее западающим, звеном программно–аппаратного направления информатизации школы является программное обеспечение. В настоящий момент школа остро нуждается в качественном ПО образовательного назначения, которое учителя могли бы использовать не только на уроках при знакомстве детей с новым материалом, но и при проверке знаний, организации самостоятельной работы. Большинство образовательных дисков, полученных школой, малопригодны для демонстрации с помощью мультимедийных проекторов. Большинство используемых материалов учителям приходится изготавливать самостоятельно. Можно констатировать полное отсутствие образовательного ПО приспособленного для использования на интерактивных досках.

В течение последних нескольких лет в школе внедряется управленческий программный комплекс «Хронограф. Школа 2.5. ПРОФ», который в силу ряда объективных причин пока не завоевал популярности ни среди учителей ни среди администрации школы. Тем не менее, увеличивающаяся интенсификация информационных потоков, говорит о том, что подобные программные комплексы, неизбежно станут хорошими помощниками не только администрации, но и всех служб школы.

Стоит отметить, что благодаря проекту СБППО «Первая Помощь» была достигнута почти полная лицензионная чистота используемого программного обеспечения.

2.2. Кадровый компонент

Наличия хорошей материально–технической и ресурсной базы не достаточно для того, чтобы процесс информатизации образования действительно имел позитивные результаты. Очень важно, чтобы педагоги умели и, самое главное, имели желание использовать возможности компьютера в своей работе. Одно из главнейших условий успеха информатизации учебного и воспитательного процессов – овладение учителями новыми для них формами работы.

За последние несколько лет педагогический состав школы шагнул далеко вперед в вопросе использования информационных технологий в трудовой деятельности. Педагоги, которые не имели навыков работы на компьютере, в большинстве своем уже освоили базовый уровень пользователей. Педагоги, владеющие компьютером, изучают различные прикладные программы, создают мультимедийное сопровождение к урокам. Не мало учителей школы прошли курсы повышения квалификации, основанные на изучении современной техники и ПО.

Помимо курсов повышения квалификации, в школе организуются  открытые уроки по распространению опыта использования компьютерных технологий на уроках и во внеклассной деятельности, что не только позволяет применять полученный опыт, но и мотивирует тех педагогов, кто до сих пор еще не решился на освоение новых форм и методов преподавания.

С большим интересом наши преподаватели посещают открытые уроки своих коллег из других школ, семинары, организуемые городскими методическими объединениями, городские конференции по распространению опыта использования инновационных технологий в образовании.

Внедрение информационных технологий в учебный процесс привело к тому, что использование компьютера стало более широким: не только на уроках, но и во внеурочной и исследовательской деятельности.

Диаграмма 2. Процент учителей владеющих ИКТ на пользовательском уровне.

Как видно из приведенной выше диаграммы, динамика освоения ИКТ учителями школы носит определенно положительную тенденцию. Стоит отметить, что пользовательский уровень включает в себя обширную категорию учителей, обладающих от самых начальных знаний о ПК, до вполне уверенных пользователей.

Абсолютное большинство учителей применяют компьютер для подготовки раздаточных материалов, демонстрационных презентаций, организации воспитательной работы, а также внеурочных занятий.

Существующие трудности:

- Недостаточное количество курсов освоения ИКТ организованных в рамках гимназии.

- Нежелание или отсутствие стимулов к освоению и внедрению ИКТ в свою профессиональную деятельность.

- Отсутствие разделения педагогического коллектива на группы по степени владения ИКТ.

- Острая нехватка персонала способного осуществлять координацию процесса информатизации.

2.3. Нормативная база процесса информатизации

Реализация программы информатизации требует внесения изменений в существующую нормативно–правовую базу.

Организационно–правовое обеспечение деятельности школы носит многоуровневый характер и включает комплекс взаимосвязанных документов федерального, регионального и муниципального уровней. Функционирование и развитие образовательной организации поддерживается ее собственной нормативно–правовой базой (локальными актами). Таким образом, на основе разноуровневой законодательной базы создается единая нормативная система управления образовательной организацией. В статье 2 Федерального Закона «Об образовании» говорится об автономности образовательного учреждения, что дает право каждому учреждению самостоятельно разрабатывать для своей деятельности собственную нормативно–правовую базу, не противоречащую действующему законодательству Российской Федерации в области образования.

Следовательно, стоит рассмотреть возможность внесения дополнений в нормативную базу школы с целью более органичного внедрения всех процессов информатизации в образовательный и управленческий процессы школы.

2.4. Реализованные проекты

В настоящий момент можно констатировать успешную реализацию серии проектов направленных на развитие информатизации в гимназии.

1. Создание школьного сайта школы. Первые попытки реализации данного направления были предприняты еще в 2006–2007 учебном году, но отсутствие специальной подготовки, а также финансовые затруднения позволили воплотить в жизнь только информационный сайт, состоящий из нескольких страничек, к тому же не пригодный для постоянного обновления.

По мере решения возникающих проблем сайт не только менял внешний вид, но также внутреннюю структуру, степень интерактивности домен и хостинг.

Сегодня сайт имеет легко запоминающийся домен ucoz.ru и расположен на современном высокопроизводительном хостинге.

В прошедшем году сайту были добавлены такие разделы как: фото, питание, устав школы; что обеспечило не только приток новых посетителей на его страницы, но и увеличение степени общения субъектов образовательного процесса в интернет – пространстве.

2. Организация электронного документооборота. Последние несколько лет ознаменовались для образовательных учреждений многократным увеличением бумажной работы.

Стало очевидно, что отсутствие или не желание внедрять современные информационные технологии, а также способы эффективной работы с информацией в административную и управленческую работу школьного коллектива рано или поздно приведет к острой нехватке времени на ее выполнение.

Претворение в жизнь данной идеи протекала достаточно сложно.

Условно можно выделить следующие этапы ее реализации:

- обеспечение средствами вычислительной техники всех сотрудников задействованных в административной деятельности;

- организация локальной административной сети с выходом в Интернет адекватной пропускной способности между всеми рабочими местами;

- выбор и установка соответсвующего программного обеспечения;

- обучение и психологическая подготовка коллектива;

- организация оперативной службы технической поддержки.

Итак, в настоящее время документооборот школы представляет собой некий симбиоз электронного и бумажного документооборота:

- Компьютеры всех административных работников имеет подключение в школьную сеть и сеть Интернет.

- Распечатываются только те документы, которые необходимо передать в качестве отчетов вышестоящим организациям или информации исполнителям.

- Приказы, письма, распоряжения и другую информацию от вышестоящих органов (и не только) школа получает на свой почтовый адрес в электронном виде. Если это разрешено, то отчеты также посылаются в электронном виде.

- В сети установлена программа удаленного управления компьютерами, что позволяет говорить об оперативной и эффективной технической поддержке, а в некоторых случаях взаимопомощи участников сети.

- Созданы и активно  используются базы данных различной  направленности.

- Каждый административный работник умеет и имеет возможность переводить документы из бумажной формы  в электронную и наоборот.

- Резко сократилось время на поиск, доступ и организацию хранения документов.

- Значительно понизились финансовые издержки на канцелярские принадлежности, бумагу, тонер и др.

Хочется верить, что в скором времени появиться возможность перейти на 100% электронный документооборот.

5. Организация дистанционной подготовки к ЕГЭ по информатике. В текущем учебном году, ученики 11 класса получили возможность бесплатно заниматься подготовкой к ЕГЭ, используя глобальную сеть. Занятия были построены в форме интернет–конференции. Но в отличие от платных вариантов такого сервиса (а подобный сервис всегда платный), учителя информатики школы  нашли бесплатный способ организации дистанционных занятий. Схема такова: участники получали пароли и задания в системе СтатГрад.

3. Формулировка цели и задач программы

Главной целью программы является повышение конкурентоспособности школы в современном информационном обществе.

Для достижения этой цели необходимо решить ряд задач:

- Создание единой информационной образовательной среды на основе современных ИКТ, обеспечивающей высокий уровень качества образования.

- Достижение уровня профессиональной квалификации сотрудников, позволяющей им реализовывать современные модели образовательного процесса, с использованием информационных и коммуникационных технологий.

- Создание банка образовательных информационных ресурсов, с последующей организацией свободного доступа к ним.

- Развитие ключевых компетентностей школьников в различных видах деятельности через ИКТ.

- Формирование информационной культуры школьников.

- Обеспечение открытости школы для общественности.

- Организация эффективного информационного взаимодействия с вышестоящими организациями, родителями и учащимися.

- Внедрение единой информационной системы персональных данных работников и учащихся на базе программного комплекса 1С: ХроноГраф.

- Пересмотр нормативно–правовой базы школы с целью более гармоничного протекания процесса информатизации.

4. Реализуемые проекты (краткое описание)

В ходе реализации программы каждый проект будет рассмотрен на совещаниях и педагогических советах. Возможно дополнение программы новыми проектами.

- Проект «Школа в глобальной сети».

Цель проекта: создание полноценного представительства школы в глобальной сети Интернет.

Школьный сайт – это представительство образовательного учреждения в глобальной сети интернет, т.е. во всем мире. Подобное представительство можно сравнить с существованием школы в другом измерении, измерении современных информационных технологий.

В настоящее время создание сайта организации, в том числе и школьного, ведет за собой неоспоримые преимущества. Сайт может:

- Стать инструментом распространения информации. Полноценный интернет–сайт компании представляет документы, фото, аудио и видеоматериалы, необходимые для формирования правильного представления о деятельности и возможностях образовательного учреждения, всем желающим.

- Проводить информационную поддержку всех участников образовательного процесса. Посредством интернет–сайта можно не только оперативно отвечать, но и формировать базу часто задаваемых вопросов. Тем самым удастся избежать многократных разъяснений по решению одних и тех же задач.

- Обеспечить круглосуточное взаимодействие. В Интернете не бывает перерывов на обед и сон, интернет–сайт не нуждается в санитарной обработке, поэтому он может функционировать круглосуточно.

- Стать каналом обмена информацией. При этом Интернет позволяет одинаково передавать различную информацию: документацию, презентационные материалы, инструкции, внутренние документы и т.д.

- Выполнять образовательные функции. С появлением Интернет, методики дистанционного обучения получили новое развитие, поскольку сеть позволяет не только передавать информацию, но и организовывать живое общение между удаленными собеседниками.

- Дать реальную возможность выделиться среди множества «типовых» школ.

- В конечном итоге сайт поднимает престиж образовательного учреждения.

К обновлению сайта планируется активно привлекать учащихся школы.

- Проект «Единая информационная сеть на базе технологии Wi–Fi».

Цель проекта: подключение каждого кабинета школы с ПК к единой школьной ЛВС на базе беспроводной технологии передачи данных.

Всем прекрасно известны преимущества организации и использования ЛВС в школе. Решением данной проблемы служит построение беспроводной сети по технологии Wi–Fi.

В перспективе данная сеть может быть использована для работы с «Электронной учительской».

- Проект «Школьная медиатека».

Цель проекта: создание банка мультимедийного сопровождения используемого на уроках и во внеурочной деятельности школы.

План мероприятий:

- выбор помещения;

- приобретение оборудования и мебели;

- создать индивидуальные рабочие места для самостоятельных занятий учителей и учащихся с информацией;

- приобретение в фонд информационных средств на различных носителях;

- создание телекоммуникационной сети;

- наращивание информационного фонда и фонда аппаратных и технических средств;

- создание компьютерного каталога;

- подключение к Интернет.

4.   Проект «IT–компетентный учитель».

Цель проекта: организация эффективной внутришкольной системы повышения уровня IT–компетентности педагогов.

Данный проект планируется осуществить в несколько этапов:

- Диагностика имеющегося уровня компетенций во владении ИКТ технологий у педагогов и администрации школы.

- Разбиение коллектива на 3 обучающиеся группы: начинающие, продвинутые, опытные.

- Организация занятий со всеми группами в течении года.

- Завершающая диагностика с последующим перераспределением участников групп.

- «Кабинет современных мультимедийных технологий».

Цель проекта: создание кабинета, полностью оснащенного современными технология работы с информацией как для учителя так и для учеников.

Дороговизна современного оборудования не позволяет одномоментно оснастить все кабинеты школы, поэтому имеет смысл организация хотя бы одного помещения, полностью укомплектованного по последнему слову техники. Каждый педагог будет иметь возможность подготовится к уроку.

5. Этапы реализации программы

Сроки реализации Программы – 2011 – 2015 годы.

Первый этап – подготовительный (2011–2012 учебный год).

На данном этапе происходит осуществление предварительных мероприятий по оценке технической оснащенности школы, проведение инвентаризации имеющихся ИКТ; анализ условий  организации учебного процесса; оценка реального и желательного уровня подготовленности педагогических кадров в сфере ИКТ; планирование поэтапного повышения ИКТ–компетенции педагогов школы, а также другие подготовительные мероприятия.

Второй этап – деятельностный (2012 – 2013, 2013–2014 учебные года).

На данном этапе осуществляется систематизация накопленного опыта по реализации программы информатизации ОУ и создание в школе информационно–методической среды. Претворяются в жизнь запланированные в программе проекты.

Третий этап – коррекционно – аналитический (2014–2015 учебный год).

На данном этапе появляется необходимость  обобщающего анализа работы, выполненной в рамках реализации программы информатизации ОУ. На основе проведенного анализа осуществляется необходимая программе корректировка.

Четвертый этап – обобщающий. (2015–2016 учебный год).

На этапе проводится подведение итогов реализации программы, обобщение накопленного опыта. Выработка рекомендаций для написания будущей программы информатизации.

6. План мероприятий программы

Таблица 4

| Мероприятие | Детали мероприятия | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Первый этап – подготовительный (2011–2012). |
| 1. Выявление уровня ИТ–компетенции педагогических работников школы. | Выявление уровня профессиональной подготовленности педагогических работников к деятельности по информатизации школы, разделении коллектива на 3 группы. | Заместитель директора по УВР | Первое полугодие 2011–2012 |
| 2. Создание школьной команды по реализации проекта. | 2.1. Определение круга педагогов, работающих над проблемой использования ИКТ в УВП. 2.2. Создание проблемной группы педагогов. | Директор, заместители директора | Сентябрь–октябрь 2011–2012 |
| 3. Детальная разработка проектов программы. | Постановка целей, задач, продумывание плана мероприятий направленных на реализацию проектов заложенных в программу. | Заместитель директора по УВР | Ноябрь – декабрь 2011–2012 |
| 4. Медиабезопасность | 4.1. Педагогический совет. 4.2. Родительское собрание 4.3. Классные часы | Зам. по УВР, руководители МО | 2011-2012 ноябрь, декабрь |
| 5. Анализ программно–аппаратной оснащенности школы. | Проверка наличия ТСО, выявление потребности в ТСО, программного обеспечения. | Заместитель. по УВР, зам. по АХЧ | Сентябрь – октябрь 2011–2012 |
| 6. Определение тематики курсов повышения IT–компетентности сотрудников школы. |  | Зам. по УВР, учителя информатики | Январь–февраль, 2011–2012 |
| 7. Разработка системы стимулирования работников школы за эффективную реализацию в образовательном процессе современных ИКТ. | Принятие стимулирующих мер. | Зам. по УВР | 2011–2012 |
| 8. Разработка методик измерения уровня IT–компетентности всех членов образовательного процесса. |  | Зам. по УВР | Первое полугодие 2011–2012 |
| 9. Принять активное участие в курсах повышения квалификации в области ИКТ проводимыми различными организациями. | 9.1. Определение списка потенциальных участников согласно поученного ранее опыта. | Заместители директора по УВР | В течение всех этапов |
| 10. Включение возможностей Web 2.0 в образовательный процесс | 10.1. Изучение возможностей практического применения технологий Web 2.0. 10.2. Практическое применение. 10.3. Включение максимально возможного числа участников. | Заместитель директора по УВР, учителя | В течении всех этапов |
| 11. Создание внутришкольной системы повышения квалификации для учителей. | Планирование занятий для каждой из 3 групп учителей. Назначение преподавателей курсов. Составление расписания курсов. Проведение лекционных и практических занятий. | Учителя информатики, зам. по УВР | 2011–2012 |
| Второй этап – деятельностный (2012 – 2013, 2013–2014 учебные года). |
| 1. Совершенствование материально–технической базы. | 1.1. Замена электропроводки в кабинетах информатики. 1.2. Приобретение компьютеров, проекторов, мультимедийных досок, другого оборудования (по мере необходимости). 1.3. Пополнение банка программно–педагогических средств для использования компьютерной техники в учебном процессе (приобретение электронных мультимедийных учебников, тестовых и обучающих программ по предметам, автоматизированных лабораторных практикумов, компьютерных справочников и энциклопедий и т.д. (по заявкам учителей). | Электрики, инженеры по обслуживанию компьютерной техники, педагогические работники | 2012-2013 |
| 2. Реализация запланированных проектов (согласно плану проекта). | 2.1. Проект «Школьный сайт». 2.2 Проект «Единая информационная сеть на базе технологии Wi–Fi». 2.3 Проект «Школьная медиатека». 2.4 Проект «IT–компетентный учитель». | Зам. по УВР | 2011–2013 2012-2013 2011-2013 |
| 3.Автоматизация процесса управления школы. | 3.1Внедрение автоматизированных рабочих мест администрации (программы «ХроноГраф 3.0 Мастер» (автоматизация административных процессов: по кадрам и контингенту; планирование и оперативное управление учебным процессом; финансовой деятельностью; документооборот и подготовка форм внутренней и внешней отчетности). 3.2 Информационное взаимодействие с структурами школы с помощью средств поддерживающих внутришкольную коммуникацию (электронная почта, форумы). 3.3. Организация информационного взаимодействия внутри школы и с другими ОУ, с УО г. Нефтекумска. | Администрация школы | В течении всего этапа |
| 4. Организация участия в конкурсах, Фестивале педагогических идей «Открытый урок», конференциях, семинарах, в том числе дистанционных. | 4.1. Составление и доведение до сотрудников перечня соответствующих мероприятий. 4.2. Стимулирование к участию. | Директор, зам. поУВР | В течении этапа |
| 5. Создание электронного варианта портфолио. | 5.1. Портфолио учителя. 5.2. Портфолио учащихся. 5.3. Портфолио класса. | Директор, заместители директора, учителя, классные руководители | Второе полугодие 2012–2013 |
| 6. Разработка педагогическими работниками информационных ресурсов (презентаций, интерактивных упражнений, видеороликов, Интернет–приложений). | 6.1. Оценка ресурса. 6.2. Занесение ресурса в школьную медиатеку. | Учителя, руководители МО | В течении всего периода |
| 7. Работа над сайтом школы. | 7.1. Обновление информации. 7.2. Добавление новых разделов. 7.3. Создание инициативной группы ведения сайта. | Зам. по информатизации | В течении всего периода |
| 8. Использование ИКТ, в том числе Интернет–технологий, в УВП. | 8.1. Использование ИКТ в преподавании предметов гуманитарного и естественно–научного цикла: – проведение уроков с использованием ИКТ для активных методов учебной работы обучающихся; – вовлечение обучающихся в проектную деятельность с использованием средств ИКТ (создание учащимися самостоятельно или совместно с учителями–предметниками презентаций, сайтов и программ для компьютерной поддержки уроков); – организация дополнительного образования по ИКТ (организация элективных курсов, социальной практики для предпрофильной подготовки учащихся). 8.2. Организация внеурочной деятельности школьников: – вовлечение обучающихся в проектную деятельность; – участие в сетевых образовательных и телекоммуникационных проектах; – участие обучающихся в конкурсах по информатике; – участие обучающихся в дистанционных конкурсах, олимпиадах, турнирах; – проведение занятий и внутришкольных конкурсов по компьютерной графике и дизайну; – подготовка материалов для сайта; – привлечение родителей для участия со своими детьми в образовательных проектах, олимпиадах, конкурсах, поддержки школьного Web–сайта. |  | В течение всего периода |
| 9. Создание рабочих мест учителя предметника (компьютер, проектор) в предметных кабинетах школы. | 9.1. Выявление необходимости. 9.2. Планирование конфигурации согласно ситуации. 9.3. Закупка оборудования. 9.4. Установка оборудования. | Учителя, зам. по УВР | 2012–2013 |
| 10. Организация свободного доступа к ПК и Интернет всем участникам образовательного процесса. | Установка ПК в холле 4 этажа для организации зон доступа к глобальной сети | Директор, зам. по УВР | 2012–2013 |
| Третий этап – коррекционно – аналитический (2014–2015 учебный год). |
| 1. Провести анализ информатизации. | Всесторонне проанализировать достигнутые результаты. | Зам. по УВР | Сентябрь 2014–2015 |
| 2. Скорректировать программу соответственно проведенному анализу. |  | Директор, зам. по УВР | 2014–2015 |
| 3. Осуществление мероприятий согласно скорректированной программе. |  |  | В течении этапа |
| 4. Анализ возможностей дистанционного обучения и его реализация. | 4.1. Определение необходимости. 4.2. Определение группы учащихся. 4.3. Определение новаторской группы педагогов. | Учителя, администрация | С начала этапа |
| Четвертый этап – обобщающий. (2015–2016 учебный год). |
| 1. Обобщение опыта по внедрению программы. | 1.1. Конференция обобщения опыта работы по созданию единого образовательного пространства для всех участников образовательного процесса; – участие учителей в телекоммуникационных проектах, викторинах, дистанционных конференциях, конкурсах; – создание материалов методического и учебного характера; – разработка и подготовка материалов для методических пособий, педсоветов, педсеминаров, конференций; – создание банка данных; – создание материалов методического и учебного характера; – публикация материалов в различных изданиях; – обмен опытом работы с другими ОУ г. Нефтекумска. | Все члены педагогического коллектива |  |
| 2. Итоговый мониторинг работы педагогических работников школы по внедрению ИКТ. | Анализ уровня обученности и качества знаний обучающихся; – выявление проблем, связанных с внедрением ИКТ; – разработка путей решения выявленных проблем. | Зам. по УВР, руководители МО |  |
| 3. Выработка рекомендаций составителю будущей программы информатизации. |  | Зам. по УВР |  |

7. Планирование результатов

Результатом работы по реализации программы будет общее повышение уровня конкурентоспособности школы, выраженное в формировании корпоративного единства всех участников образовательного процесса, а также создании позитивного имиджа современного, динамично развивающегося учебного учреждения.

В процессе реализации данной программы различные группы участников образовательного процесса получат возможности:

Администрация:

- Организовать эффективный документооборот на базе школьной ЛВС.

- Получать доступ к полному и актуальному банку правовой информации с эффективными поисковыми и аналитическими возможностями.

- Организовать эффективное взаимодействие посредствам телекоммуникационных технологий.

- Представлять школу перед любой аудиторией, используя ИКТ.

- Принимать эффективные управленческие решения на основе сформированных баз данных.

- Четко видеть динамику происходящих в школе изменений.

- Объективно оценивать деятельность педагогических работников.

- Повысить уровень организации управленческого труда.

- Оперативно получать необходимые сведения о деятельности учебного заведения.

- Знакомиться с опытом передовых образовательных учреждений посредством сети Интернет.

- Не оставаться в стороне реализации новых государственных программ и образовательных технологий.

Учителя:

- Управлять познавательной деятельностью обучаемых.

- Организовать эффективное взаимодействие посредствам телекоммуникационных технологий.

- Сократить количество времени на подготовку необходимых материалов.

- Повысить мотивацию учащихся к изучению своего предмета с помощью ИКТ.

- Отслеживать результаты обучения и воспитания учащихся.

- Оптимизировать, индивидуализировать процесс обучения.

- Целенаправленно совершенствовать методическое мастерство.

- Получить доступ к передовому педагогическому опыту.

- Совершенствовать профессиональное мастерство.

- Более эффективно взаимодействовать с учащимися и родителями с помощью электронной почты, клиентских программ для обмена мгновенными сообщениями, чатов, а также видео–конференций.

- Получать весь спектр необходимой информации из ЛВС и глобальных сетей.

Учащиеся:

- Повысить собственную мотивацию к познавательной деятельности.

- Определить зоны актуального и ближайшего развития каждому ученику на основе психолого–педагогического мониторинга.

- Осуществить дифференцированный подход к обучению.

- Повысить свою собственную конкурентоспособность в современном обществе.

- Получить возможность развития творческих способностей с помощью ИКТ.

- Приобрести начальные профессиональные навыки работы с информацией и различными информационными технологиями.

- Возможность самостоятельного изучения некоторого учебного материала, в том числе дистанционно.

- Получать весь спектр необходимой информации из ЛВС и глобальных сетей.

Различные службы школы:

- Формировать и использовать специализированные базы данных.

- Использовать ИКТ в своей профессиональной деятельности, что, безусловно, ускорит, облегчит и повысит уровень качества проделанной работы.

- Осуществлять необходимое взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса с помощью ИКТ.

- Получать весь спектр необходимой информации из ЛВС и глобальных сетей.

Родителям и представителям общественности:

- Иметь доступ к информации о деятельности школы и результатах образовательного процесса.

- Оказывать влияние на формирование образовательного спроса, развитие школы и качество обучения и воспитания.

Представителям учредителя, методическим службам, управлению образования:

1. Иметь информацию о деятельности школы и ее развитии.

2. Корректировать и консультировать администрацию и педагогических работников по конкретным объективным данным итогов образовательного процесса, а также принимать оперативные управленческие решения.

Литература

- Матрос Д.Ш. Внедрение информационных и коммуникационных технологий в школу //Информатика и образование. – 2000. – № 8. – С. 9-12.

- Сайков Б.П. Организация информационного пространства образовательного учреждения: Практическое руководство. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005.

- Цветкова М.С. Модели комплексной информатизации общего образования. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007

- Дылян Г.Д. Модели управления процессами комплексной информатизации общего среднего образования – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005

- Водопьян Г.М., Уваров А.Ю. О построении модели процесса информатизации школы. – М.: РФРДПО, 2006. – 424 с.

Приложение 1

Термины и понятия, используемые в программе

Информатизация образования – процесс изменения содержания, методов и организационных форм общеобразовательной подготовки учащихся на этапе перехода школы к образованию в условиях расширенного доступа к информации, внедрение новых информационных технологий в процесс администрирования образовательного учреждения.

Участники образовательного процесса – дети, педагогические работники, родители (законные представители).

Информационная культура – компонент общей культуры современного человека, отражающий достигнутый им уровень организации работы с информацией, уровень эффективности создания, сбора, хранения, переработки, представления и использования информации, а также способности к целостному видению мира и предвидения последствий принимаемых решений; умение и потребность человека работать с информацией средствами современных информационных технологий.

Единое информационное образовательное пространство (среда) – основанная на использовании компьютерной техники программно–телекоммуникационная среда, обеспечивающая едиными технологическими средствами информационное обеспечение учащихся, учителей, родителей, администрацию учебных заведений, органов управления образованием и общественность. Подобная среда нацелена на информационную поддержку учебного процесса и управления учебным заведением, на информирование всех участников образовательного процесса о его ходе и результатах, а также о внеучебных мероприятиях.

Дистанционное обучение – совокупность современных педагогических, компьютерных и телекоммуникационных технологий, методов и средств, обеспечивающая возможность обучения без посещения учебного заведения, но с регулярными консультациями у преподавателей учебного заведения. Дистанционная форма обучения не регламентирует временные и территориальные требования к реализации учебного процесса.

Медиатека – компьютеризированный центр, имеющий условия для хранения наборов CD/DVD дисков по разнообразной тематике и просмотра пользователями с целью самообразования представленной на них информации.

Мультимедийный класс – кабинет, оснащенный комплектом проекционного оборудования и компьютерной техникой, позволяющий проводить интерактивные занятия с использованием мультимедийных и коммуникационных технологий по различным учебным дисциплинам.

ИКТ–компетентность  – способность решать учебные, бытовые, профессиональные задачи с использованием информационных и коммуникационных технологий.

Электронный документооборот – это способ организации работы с документами, при котором основная масса документов используется в электронном виде и хранится централизованно.

Мультимедийное средство (приложение) образовательного назначения – учебное средство, реализующее возможности средств ИКТ и ориентированное на достижение следующих целей: предоставление учебной информации с привлечением средств технологии мультимедиа; осуществление обратной связи с пользователем при интерактивном взаимодействии; контроль результатов обучения  и продвижения в учении; автоматизация процессов информационно–методического обеспечения учебно–воспитательного процесса и организационного управления учебным заведением.